## Slide 1: Plan d'introduction de haut niveau du GDTP
Politique
Réglementation
Chaîne d'approvisionnement
Plan de formation
Plan de transition
Suivi
Comité
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 sur...
Compléter
En cours
Avant le troisième trimestre 2021
L'inclusion des GTPD dans les lignes directrices nationales
Approbation de la note conceptuelle du GTPD
Approbation provisoire par l’autorité de régulation américaine (FDA) du produit Macleods pDTG
Mettre à jour les outils de commande de la chaîne d'approvisionnement pour y inclure le pDTG
Planification de l'acquisition de pipelines
Quantification
Assurer le financement des marchés publics nationaux
Lancer la procédure de passation de marché
Élaboration du plan de formation
Élaborer un plan de transition de haut niveau
Mettre à jour les outils de suivi et d'évaluation pour y inclure le GTPD
Développement du GTT sur les GTPD (réunion mensuelle), concentration sur les GTPD lors des réunions du sous-comité ART (trimestrielles), et inclusion des points forts des GTPD lors des réunions ministérielles récurrentes sur la politique et la chaîne d'approvisionnement
Publication d'une circulaire du ministère de la santé avec les principales mises à jour des lignes directrices sur le VIH
Autorisation accélérée dans le pays et/ou approbation réglementaire nationale des médicaments
Élaborer un guide de suivi amélioré, des procédures opérationnelles standard, des aides à l'emploi, du matériel d'IEC
Matériel de formation et modèle de rapport du GTPD
Organiser des formations avec les partenaires de mise en œuvre
Organiser des formations sur les installations
Élaborer un plan de transition détaillé
Déterminer les critères d'éligibilité (par exemple, les critères de VL) pour une mise en œuvre progressive
Surveillance internationale de la sécurité de l'approvisionnement
Suivi de l'adoption et de la transition
Effectuer une supervision de soutien et/ou un mentorat
pDTG à l'arrivée dans le pays et à la diffusion pour sélectionner les installations
Quantifier les besoins futurs et les commandes en cours
En fonction de la disponibilité de la pDTG, les patients en transition, une fois que la pDTG est dans le pays en montants garantis
Approbation provisoire par l’autorité de régulation américaine (FDA) du produit Viatris pDTG
6
7
5
4
3
2
1
Ces échéances sont données à titre d'exemple à des fins de démonstration. Veuillez les modifier en fonction du contexte du pays

## Slide 2: Tableau 5 : Résumé de haut niveau de la mise en œuvre nationale au niveau des établissements pour les patients
Secteur public
Secteur privé (facultatif)
Objectifs nationaux
Phase I : Juillet 2021
Phase II : septembre 2021
Lancer le déploiement dans XX sites à haut volume distribués dans tout le pays
Lancer le déploiement dans XX installations du secteur privé dans tout le pays
70 % de tous les enfants éligibles ont commencé / sont passés à des régimes à base de pDTG sur les sites de la phase I d'ici décembre 2021
Introduire des régimes à base de pDTG dans tous les établissements de santé restants selon une approche progressive basée sur la disponibilité de l'offre
Poursuivre le déploiement dans tous les établissements du secteur privé
Tous les patients admissibles, existants et nouveaux, ont commencé à suivre un traitement à base de pDTG ou sont passés à un tel traitement d'ici mars 2022
Ces échéances sont données à titre d'exemple à des fins de démonstration. Veuillez les modifier en fonction du contexte du pays

## Slide 3: Résumé de la formation avec calendrier
Mois
Mars / Avril
Activités
Mai/juin
Juillet / août
Élaborer du matériel de formation
Finaliser le matériel de formation
Lors de la réunion de coordination des IP, présenter aux partenaires de mise en œuvre (IP) les mises à jour des directives sur le VIH par le biais d'un résumé de haut niveau
Organiser X réunions nationales d'orientation (de X jours chacune) pour fournir des mises à jour détaillées sur les changements de lignes directrices ; tous les IP doivent être orientés
Diffuser les modifications des lignes directrices et le plan de transition du GTPD à toutes les parties prenantes clés, notamment les dirigeants politiques, les peuples autochtones, les responsables sanitaires de district et les membres de la société civile
Rencontrer directement les logisticiens et les IP de certains sites du secteur public pour préparer la commande de pDTG et la gestion des stocks au niveau des installations
Réunions d'orientation régionales à planifier par les IP
Orientation au niveau de l'installation pour suivre l'orientation régionale ; formations sur site coordonnées par les IP (s'assurer que l'installation est orientée avant de recevoir le pDTG)
DTG - sélection des sites à privilégier pour l'orientation au niveau des installations
Ces échéances sont données à titre d'exemple à des fins de démonstration. Veuillez les modifier en fonction du contexte du pays

## Slide 4: Plan d'engagement communautaire
Plan d'engagement communautaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Activités principales | Q2 2021 |  |  | Q3 2021 |  |  | Q4 2021 |  |  | 2022 | 
 | Avr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc. | Jan | Février
Finalisation du plan de travail communautaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Finalisation du matériel d'alphabétisation des patients sur le pDTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Réunion de sensibilisation de la communauté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Formations au niveau communautaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ces échéances sont données à titre d'exemple à des fins de démonstration. Veuillez les modifier en fonction du contexte du pays